## Guía construcción
| Hoja de Ruta: Proceso de Diseño y Construcción |  |  | info@panelcocr.com +506 2293-7478 | panelcocr.com
Instrucciones: Ingrese la fecha de inicio de su proyecto en la columna D, la columna E se actualizará automáticamente.
Requisitos | Responsable | Tiempo (aproximado) | Fecha inicio (inserte la fecha) | Fecha conclusión (campo automático) | Verificación
Uso de suelo (Municipalidad) | Municipalidad correspondiente | 1 semana | 2019-04-01 | 2019-04-08 | FALSE
Estudio de suelo | Topógrafo | 2 semanas | 2019-04-02 | 2019-04-13 | FALSE
Plano catastro | Registro Nacional de la Propiedad | 1 día (si es digital) | 2019-04-03 | 2019-04-04 | FALSE
Certificación Literal de la propiedad vigente | Registro Nacional de la Propiedad | 1 día | 2019-04-04 | 2019-04-05 | FALSE
Impuestos Municipales al día | Municipalidad
Estar al día con la CCSS | Caja Costarricense Seguro Social
Proceso de Diseño ****
Estudios preliminares | Arquitecto | 1 semana | 2019-04-06 | 2019-04-13 | FALSE
Anteproyecto | Arquitecto | 15 días | 2019-04-14 | 2019-04-29 | FALSE
Planos constructivos | Arquitecto | 15 días | 2019-04-30 | 2019-05-15 | FALSE
Presupuesto | Arquitecto/presupuestista | 15 días | 2019-05-16 | 2019-05-31 | FALSE
Dirección Técnica | Arquitecto
Proceso de Permisos *
Carta Disponibilidad eléctrica | CNFL/Proveedor Eléctrico | 1 semana | 2019-05-17 | 2019-05-24 | FALSE
Carta Disponibilidad de agua | Aya/Asada/Proveedor de Recurso Hídrico | 1 semana | 2019-05-17 | 2019-05-24 | FALSE
Sello CFIA | CFIA | 5 días | 2019-07-25 | 2019-07-30 | FALSE
Póliza | INS/Aseguradora | 1 semana | 2019-08-01 | 2019-08-08 | FALSE
Permiso de Construcción | Municipalidad | 2 semanas | 2019-08-09 | 2019-08-23 | FALSE
Construcción de Proyecto
Contratar a la Constructora/Maestro de Obras *** |  |  |  |  | FALSE
Compra de materiales |  | Como sea necesario |  |  | FALSE
Obra gris ** | Constructor | 5 semanas | 2019-08-26 | 2019-09-29 | FALSE
Instalación eléctrica e hídrica | Ingeniero | 3 días del proceso de obra gris | 2019-09-03 | 2019-09-06 | FALSE
Inspección | Arquitecto | cada 7 días hábiles |  |  | FALSE
Acabados | Constructor | 3 semanas | 2019-09-30 | 2019-10-20 | FALSE
¡Finalización de obra! |  |  |  | 2019-10-20 | FALSE
*El proceso de permisos puede variar de acuerdo a requisitos especificos solicitados por la Municipalidad de acuerdo a ubicación del terreno
** Si construye con Panelco y la construcción tiene más de 150 M2, nosotros le hacemos la instalación. Llámenos 2293-7478.
*** Tenemos una base de datos de maestros de obras que conocen nuestro sistema y saben instalarlo perfectamente. También le damos capacitación al equipo que contrate.
**** Podemos recomendar arquitectos innovadores que han trabajado con nuestro sistema. Escríbanos info@panelcocr.com
Formulas:
Fecha conclusión (campo automático) = [Fecha inicio (inserte la fecha)]+7